## Sheet1
ACTION PLAN - JAWA BARAT & BANTEN
ISSN - eLanguages
No. | Nama sekolah | Kegiatan | Peserta | Waktu | PIC | Keterangan
1 | SMP Internat Al Kausar | Sosialisasi program melalui presentasi dalam forum “Selasaan”. Target internal: SMP = 20 orang guru; SMA = 15 orang guru | Eksternal: SMA Insan Cendekia Al Kausar, SMP Al Qudsiyah, SD Al Husna | Januari (minggu 1) 2009, Selasa, jam 13.30 WIB | Aji & Firmansyah | Kendala: jadwal, SDM, keterbukaan masing2 sekolah dalam berinteraksi
2 | MTs Alif Al-Ittifaq | Sosialisasi program melalui workshop | Internal: tenaga pengajar MI, MTs dan MA Alif Al-Ittifaq. Eksternal: SMPN 1 Rancabali, SDN Babakan Jampang 1 & 2 | Internal: Januari (minggu 2) 2009, Sabtu jam 09.00 WIB. Eksternal: Januari (minggu 4) 2009, Sabtu jam 09.00 WIB | Internal: Yuliani & Zain el Arief. Eksternal: H. Nandek Rohmana, Yuliani & Zain el Arif
3 | SMA Pesantren Unggul Al Bayan | Sosialisasi program melalui workshop | Internal: rekan Guru SMA PU Al Bayan (14 orang). Eksternal: SMP IT Nururrahman (5 orang), SMA IT Nururrahman (5 orang), MGMP Fisika (10 orang) | Internal: Januari 2009. Eksternal: Januari - Maret 2009 | Winarno & Pudji Nurani | Kendala: waktu & pendekatan/promo
4 | SDIT Baiturrahman | Sosialisasi kepada semua guru SDIT Baiturrahman dalam acara pembinaan guru & sosialisasi kepada min 3 sekolah Islam di sekitar SDIT Baiturrahman | Internal: semua guru SDIT Baiturrahman dalam kegiatan pembinaan di hari Sabtu. Eksternal: SDIT Al Fatah, SDIT Al Fida, SDIT Al Huda, SDIT Al Falah, SDIT Zam Zam | Internal: November 2008 (minggu 3). Eksternal: Desember 2008 (liburan semester 1) | A. Tarmizi & Ibu Umroh | Kendala: jadwal kegiatan masing2 sekolah, dana, SDM
5 | SMP Muhammadiyah 22 Pamulang | Sosialisasi program berupa Pameran Karya Siswa & workshop | Internal: tenaga Pendidik SD- SMP-SMA Muhammadiyah 22 Pamulang. Eksternal: SMP Muhammadiyah 44 Pamulang | Januari (minggu 3–4) 2009 | M. Yono Isa Idris & Dhani Ahmadi
6 | SD Citra Islami-Islamic Village | Sosialisasi internal dan eksternal pada saat kegiatan rutin guru (KKG) | Internal: seluruh guru SD Citra Islami. Eksternal: guru SD Al Fatih & SD Miftahul Jannah | Internal: Desember 2009 (Sabtu ke-2). Eksternal: Januari 2009 (Sabtu ke-2) | Kepala Sekolah, M. Hermansyah. Lilis Juariah | Kendala: antusiasme guru tentang pemahaman eLanguages
7 | MA KHAS Kempek Cirebon | Training eLanguages | Guru MTs KHAS | Januari 2009 (minggu 3) | Kepala sekolah, Nurcholish, Nur Faid | Kendala: dana dan media
8 | SMAI Al Mizan Majalengka, Jawa Barat | Sosialisasi program ini dengan workshop | Tenaga pengajar MTs Al Mizan dan SMAI Al Mizan | Januari 2009 (minggu 2) | Ketua yayasan, kepala sekolah, Ahmad Junaedi, Amir Hamzah | Kendala: dana dan antusiasme guru dalam program ini
9 | MA YAHIDA (Yayasan Anwarul Hidayah) Menes, Pandeglang, Banten | Sosialisasi melalui forum diskusi dan undangan partisipasi | Internal : MA, MTs dan SMK YAHIDA (5 orang). Eksternal: SMA At Taawun Menes, MA Mathlaul Anwar Menes, MA Ahlussunnah Menes (6 guru) | Februari – Maret 2009 | Ahmad Najmuddin dan Habibudin | Kendala: keterbatasan kemampuan komputer dan berbahasa Inggris dari guru dan penerimaan (antusisme yang kurang) dari sekolah yang diajak berpartisipasi karena keterbatasan tadi.
10 | SD Model Islamic Village | Sosialisasi program untuk internal guru-guru di instansi Islamic Village dan mencoba menyelesaikan proyek yg sudah dirancang | Internal: TK, SD, SMP, SMA, SMEA yang ada di bawah Yayasan Islamic Village (sekitar 50 guru). Eksternal: guru IPS dan bahasa Inggris | Internal: Desember 2009 (Sabtu, minggu 1). Eksternal: sedang berjalan | Dwi Fadroesianna & Ika Rustiana | Kendala: jadwal guru yang berbeda di setiap sekolah, mutu SDM, antusiasme guru, dana