NAMA KEGIATAN : PENGEMBANGAN SISTER SCHOOL PROJECT

TAHUN AJARAN 2008 - 2009

A: DATA PENYELENGGARA

| # Nama Pelaksana Kegiatan |  | Lisa Hadija |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alamat |  | Dukuh Karangan VI no 6 Babatan-Wiyung Surabaya |  |  |
| Email |  | lisahadija@gmail.com |  |  |
| Telephone | 031 77640207 |  | Fax | 031 8293154 |
| HP | 0857 3152 3499 |  |  |  |

| # Nama Sekolah Penyelenggara |  | SMA KHADIJAH |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alamat |  | Jl. A. Yani no. 2 – 4 Surabaya |  |  |
| Website dan email sekolah |  | Sma_khadijah@yahoo.co.id |  |  |
| Telephone | 031 8284261 |  | Fax | 031 8293154 |

# B: KONSEP KEGIATAN

| # Tujuan Kegiatan 1 kalimat (Hal yang ingin dicapai melalui kegiatan tindak lanjut.Tujuan ini menjadi landasan mengapa perlunya kegiatan tindak lanjut) | Agar dapat menjalin kerjasama (Sister School) dengan sekolah di berbagai negara lainnya. |
| --- | --- |
| #### Output Hasil dari Kegiatan. Bisa berupa data kualitatif maupun kuantitatif. | - Laporan kerjasama sebuah kegiatan dengan SMA dari Negara lain yang menjadi Sister School. - Dokumentasi Video conferences dengan Sister School - Upload data dan dokumentasi di elanguages - Laporan kegiatan sekolah kita dapat di lihat di website school sister, dan sebaliknya. |
| #### Kegiatan Utama Maksimal 200 kata, menjelaskan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. | - Rapat dengan Guru-guru dan Kepala Sekolah mengenai Sister School Project yang dikerjakan bersama dengan Sister School 11 April 2009. - Pengumpulan data-data yang dibutuhkan untuk berbagai project dengan Sister School dari tanggal 11–7 April 2009 - Diskusi hasil pengumpulan data-data project yang telah dilakukan dan dikumpulkan sebelumnya yang diakhiri dengan upload data dan hasil project di elanguages-ISSN dan di website SMA Khadijah 9 Mei 2009 juga di website Sister School. - Penulisan laporan akhir project Sister School 9 – 15 Mei 2009 |
| #### Mengapa kegiatan ini perlu dilaksanakan ? Maksimal 200 kata | Program Sister School sangat membantu bagi kelancaran proses perubahan SMA Khadijah dari Rintisan Sekolah bertaraf internasional menjadi (RSBI) menjadi SBI. Selain itu juga memperkaya khasanah budaya dan pengetahuan semua guru dan siswa yang terlibat dari kedua sekolah yang bekerjasama, yang juga merupakan tujuan dari elanguages. |

C. MENGUKUR KESUKSESAN KEGIATAN TINDAK LANJUT

Di bagian ini, Bapak / Ibu harus menjelaskan bagaimana kegiatan tindak lanjut yang akan Bapak / Ibu kerjakan diukur kesuksesannya melalui 2 evaluasi yaitu Evaluasi Tujuan dan Evaluasi Penyelenggaraan.

- Evaluasi Tujuan

| Tujuan Kegiatan Tindak Lanjut (harus sama dengan yang ditulis di bagian ’A: Konsep Kegiatan’) | Agar dapat menjalin kerjasama (Sister School) dengan sekolah di berbagai negara lainnya |
| --- | --- |
| Indikator Keberhasilan (bukti yg menunjukan bahwa tujuan telah tercapai) | Adanya kerjasama yang baik dengan sekolah lain di luar negeri melalui : - Pertukaran Informasi ttg Silabus adaptive, cultures di masing-masing sekolah, knowlegdes/pengetahuan umum, etc. - Saling tukar informasi di website masing-masing mengenai kegiatan Sister Schoolnya - Data diupload di www.elanguages.org – ISSN, Sehingga bisa dilihat hasil dari kegiatan tersebut oleh umum. |
| Sumber Informasi (sumber informasi yang bisa menunjukan indicator keberhasilan tujuan) | - Website sekolah masing-masing - Ketuntasan project yang dikerjakan dapat di upload di elanguages untuk selalu diperbaiki dari waktu ke waktu - Kontinuitas dari kerjasama dari sekolah-sekolah tersebut |

- Evaluasi Penyelenggaraan

| Berapa peserta yang direncanakan menghadiri Kegiatan Dana Hibah | 15 Guru 4 Kepala sekolah 3 Komite sekolah 10 Staf 15 Siswa |
| --- | --- |
| Bagaimana rencana promosi program Bapak / Ibu ? Apakah ada rencana memanfaatkan media ? Media bisa berupa media televisi, radio, media cetak, media on-line, majalah dinding dan juga newsletter/bulletin sekolah | Pemanfaatan media dimaksimalkan untuk mensosialisasikan program. Kami merencanakan mengundang wartawan koran lokal, dimuat di website sekolah, dimuat di elanguages - ISSN, majalah dinding, dan buletin sekolah. |

D. RANCANGAN ANGGARAN

| Pengadaan Materi | 2,500,000 |
| --- | --- |
| Konsumsi | 2,500,000 |
| ATK | 300,000 |
| Nara Sumber | 2,200,000 |
| Transportasi | 2,000,000 |
| Publikasi | 500,000 |
| TOTAL | 10,000,000 |